## Tasks
Task Name | Duration | Start | Finish | Имя задачи | Продолжительность | Начинать | Заканчивать
Xalq Bank Uzbekistan Cash operation Implementation | 55 days | Mon 3/16/20 | Fri 5/29/20 | Операция реализации Кассовые операции Xalq Bank Узбекистан
PHASE I | 32 days | Mon 3/16/20 | Tue 4/28/20 | ФАЗА I
Contract signing | 2 days | Mon 3/16/20 | Tue 3/17/20 | подписание контракта
Contract signing | 2 days | Mon 3/16/20 | Tue 3/17/20 | подписание контракта
Project team establishment | 1 day | Wed 3/18/20 | Wed 3/18/20 | Создание команды проекта
Project team establishment | 1 day | Wed 3/18/20 | Wed 3/18/20 | Создание команды проекта
Detailed project specification | 5 days | Thu 3/19/20 | Wed 3/25/20 | Подробное описание проекта
Business | 5 days | Thu 3/19/20 | Wed 3/25/20 | Бизнес
Workshop(s) | 3 days | Thu 3/19/20 | Mon 3/23/20 | Мастерские)
Issuing the Functional specification | 3 days | Thu 3/19/20 | Mon 3/23/20 | Выдача функциональной спецификации
Documentation alignment | 1 day | Tue 3/24/20 | Tue 3/24/20 | выравнивание документации
Documentation acceptance | 1 day | Wed 3/25/20 | Wed 3/25/20 | сдаточной документации
IT | 5 days | Thu 3/19/20 | Wed 3/25/20 | IT
Workshops | 3 days | Thu 3/19/20 | Mon 3/23/20 | Мастерские
Issuing the Technical specification | 3 days | Thu 3/19/20 | Mon 3/23/20 | Выдача технической спецификации
Documentation alignment | 1 day | Tue 3/24/20 | Tue 3/24/20 | выравнивание документации
Documentation acceptance | 1 day | Wed 3/25/20 | Wed 3/25/20 | сдаточной документации
System installation | 28 days | Wed 3/18/20 | Fri 4/24/20 | Установка системы
HW purchase | 3 days | Wed 3/18/20 | Fri 3/20/20 | покупка HW
HW installation | 7 days | Mon 3/23/20 | Tue 3/31/20 | установка HW
SIP trunk purchase | 1 day | Wed 3/18/20 | Wed 3/18/20 | покупка Ствол SIP
Test environment installation | 2 days | Wed 4/1/20 | Thu 4/2/20 | Установка окружающей среды испытания
Production environment installation and development | 18 days | Wed 4/1/20 | Fri 4/24/20 | Установка среды Производство и разработка
Integration | 5 days | Wed 4/1/20 | Tue 4/7/20 | Интеграция
Integration - development | 1 day | Fri 4/3/20 | Fri 4/3/20 | Интеграция - разработка
Module installation | 1 day | Fri 4/3/20 | Fri 4/3/20 | Модуль установки
DB installation | 1 day | Fri 4/3/20 | Fri 4/3/20 | установка БД
Contact and address data import API's (check, test, enablement) | 1 day | Fri 4/3/20 | Fri 4/3/20 | импорт API Контактная информация и адрес Дейты (проверка, тест, Enablement)
Integration - Communication Channels | 5 days | Wed 4/1/20 | Tue 4/7/20 | Интеграция - Каналы связи
SIP trunk enablement | 5 days | Wed 4/1/20 | Tue 4/7/20 | SIP ствол Enablement
Authorized mail server configuration | 5 days | Wed 4/1/20 | Tue 4/7/20 | Конфигурация сервера авторизованной почты
System configuration | 10 days | Mon 4/6/20 | Fri 4/17/20 | Конфигурация системы
IVR | 10 days | Mon 4/6/20 | Fri 4/17/20 | IVR
Role management | 5 days | Mon 4/6/20 | Fri 4/10/20 | управление ролями
Telephone module | 5 days | Mon 4/6/20 | Fri 4/10/20 | Телефонный модуль
Email module | 5 days | Mon 4/6/20 | Fri 4/10/20 | модуль E-mail
CPM module | 10 days | Mon 4/6/20 | Fri 4/17/20 | модуль CPM
Education | 7 days | Mon 4/13/20 | Tue 4/21/20 | Образование
Education environment preparation | 2 days | Mon 4/13/20 | Tue 4/14/20 | Подготовка среды Образование
Agent education | 5 days | Wed 4/15/20 | Tue 4/21/20 | образование Агент
Administrator education | 5 days | Wed 4/15/20 | Tue 4/21/20 | образование Администратор
Testing | 8 days | Mon 4/13/20 | Wed 4/22/20 | Тестирование
Functional testing | 5 days | Mon 4/13/20 | Fri 4/17/20 | Функциональное тестирование
Bug fixes | 1 day | Mon 4/20/20 | Mon 4/20/20 | Исправление ошибок
UAT confirmation | 2 days | Tue 4/21/20 | Wed 4/22/20 | UAT подтверждение
Preparation of production environment, initial import of client data | 19 days | Wed 4/1/20 | Mon 4/27/20 | Получение производственной среды, начальное импорт данных клиента
Environment preparation | 3 days | Thu 4/23/20 | Mon 4/27/20 | подготовка окружающей среды
Initial import | 3 days | Thu 4/23/20 | Mon 4/27/20 | Начальный импорт
Translation to RUS and UZB | 15 days | Wed 4/1/20 | Tue 4/21/20 | Перевод на RUS и УЗБ
GO Live (PHASE I FINISH) | 1 day | Tue 4/28/20 | Tue 4/28/20 | GO LIVE (ФАЗА I ЗАВЕРШЕНИЕ)

## TM
Cash opeartion project team members
Team member name | Position / Role | Department name | Email | Mobile number
Jumanazarov Bunyod | Project Coordinator/Manager | PMO | coordinator@xb.uz | 90 028 11 37